桃園市104年度語文競賽籌備會議紀錄

壹、時    間：104年2月25日(三)上午9時

貳、地    點：206會議室

參、主    席：教育局終身學習科辛采芳科長      記錄：鍾涵瀜

肆、出席人員：如簽到表

肆、主席致詞：(略)

伍、提案討論：

【案由一】有關本市104年度語文競賽實施計畫草案，請討論。

【說  明】

一、本年度升格改制後，原鄉鎮市複賽(現為區複賽)委由各區

公所主辦；國高中組複賽及市決賽由興國國小主辦；實施

計畫及修訂對照表如附件。

二、有關語文競賽辦理方式，原分南、北區進行，惟考量二區

語言專長均衡分配，以爭取全國賽更佳之成績，爰104年

辦理方式擬調整為一、二區辦理，一區包括桃園區、觀音

區、龍潭區、龜山區、八德區、大溪區、復興區；二區包

括新屋區、蘆竹區、大園區、中壢區、平鎮區、楊梅區。

【決  議】有關分區變更涉及系統設定變更，另案研議，餘修正後照案通過。

【案由二】有關本市104年度語文競賽報名與比賽時程預估表，表如附件，請討論。

【說  明】

| 日期 | 負責單位 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.14以前 | 各行政區 | 區複賽(國小組、小學教師組、社會組)(辦理完成日) |  |
| 9.3~9.9 | 興國國小 | 市國高中組複決賽(國、高中學生組、中學教師組)報名 |  |
| 9.19(六) | 興國國小 | 市國高中組複決賽 |  |
| 9.16~9.23 | 興國國小 | 市決賽(各組)報名 |  |
| 10.3(六) | 興國國小 | 市決賽【國小組、教師組(國小教師與中學教師)、社會組】 國、高中學生組決賽(朗讀演說) |  |
| 10.14（三） | 興國國小 | 頒獎典禮 |  |
| 8.31~9.11 | 大安國小 | 原住民族語市決賽各組報名 |  |
| 9.26(六) | 大安國小 | 原住民族語市決賽 |  |
| 10.5~11.30 | 各指定學校 | 全國賽選手各組別集訓研習 |  |
| 104.12 | 興國國小 | 全國語文競賽報名與決賽 |  |

【決  議】照案通過

陸、臨時動議： 無

柒、散會：上午9時30分